## Actual
|  | Project |  | HAGL SAP LIBRARY
|  | Prepared by: |  | Cao Vinh Tuan
|  | Reported to: |  | Duong Minh Thanh - Ninh Nguyen Phuc Khang
Counselee:
Actual Week Commencing
No. | Task | Description | Start date | End Date | Assign to | Remark
I | Thư viện SAP/ SAP Library
1 | Xây dựng nền tảng hệ thống thư viện | Lựa chọn và tùy chỉnh tính năng cơ bản của 1 open source dạng CMS cho phù hợp với yêu cầu. | 2013-05-20 | 2013-05-25 | Tuấn & Diệp
2 | Xây dựng phân hệ tổng hợp giải pháp | Viết module mới, có khả năng lưu trữ, chỉnh sửa, thể hiện các trường dữ liệu về giải pháp của ITS theo yêu cầu. | 2013-05-27 | 2013-06-01 | Tuấn & Bảo Anh (Hội sở)
3 | Chỉnh sửa mục "Comment và Solution" trong ITS | Cho phép thể hiện hình ảnh trong mục comment và solution của ITS | 2013-06-03 | 2013-06-08 | Tuấn & Diệp
4 | Viết code tự động trích xuất dữ liệu giải pháp từ ITS | Tự động lấy các trường dữ liệu liên quan tới giải pháp từ ITS | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Bảo Anh & Diệp (Hỗ trợ)
5 | Viết code tự động lấy các file đính kèm | Tự động lấy các file đính kèm liên quan đến giải pháp từ ITS | 2013-06-13 | 2013-06-15 | Tuấn & Diệp (Hỗ trợ)
6 | Kiểm thử và sửa lỗi phân hệ giải pháp | Publish lên máy chủ Sửa các lỗi phát sinh nếu có | 2013-06-17 | 2013-06-22 | Bảo Anh & Ebiz Team
7 | Xây dựng tính năng tìm kiếm | Tìm kiếm theo từ khóa | 2013-06-17 | 2013-06-22 | Tuấn
8 | Làm tài liệu hướng dẫn phân hệ "Thư viện SAP" & nghiệm thu |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Bảo Anh
II | Thảo luận/ Discussion
1 | Xây Dựng phân hệ "Thảo Luận" | Tính năng diễn đàn | 2013-06-24 | 2013-06-29 | Tuấn & Bảo Anh (Hội sở)
2 | Kiểm thử, sửa lỗi phân hệ "Thảo Luận" |  | 2013-07-01 | 2013-07-06 | Bảo Anh & Ebiz Team
3 | Bổ xung tài liệu hướng dẫn Phân hệ "Thảo Luận/Discussion" & nghiệm thu |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Bảo Anh
III | Chuyên môn/ Expertise
1 | Xây dựng phân hệ "Chuyên Môn" | Tính năng viết bài | 2013-07-08 | 2013-07-13 | Tuấn & Bảo Anh (Hội sở)
2 | Kiểm thử và sửa lỗi phân hệ "Chuyên môn" |  | 2013-07-15 | 2013-07-20 | Bảo Anh & Ebiz Team
3 | Bổ xung tài liệu hướng dẫn phân hệ "Chuyên môn" & nghiệm thu |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | Bảo Anh
IV | Bản tin nội bộ/ eBiz Highlight
1 | Xây dựng phân hệ "Bản tin" | Tính năng tin tức | 2013-07-22 | 2013-07-27 | Tuấn & Bảo Anh (Hội sở)
2 | Kiểm thử và sửa lỗi phân hệ "Bản tin" |  | 2013-07-29 | 2013-08-03 | Bảo Anh & Ebiz Team
3 | Bổ xung tài liệu hướng dẫn phân hệ "Bản tin" |  | 2013-08-05 | 2013-08-05 | Bảo Anh

## Sitemap
CẤU TRÚC WEBSITE THƯ VIỆN SAP
Người thiết kế: |  | Cao Vĩnh Tuấn/ Dương Minh Thành/ Bùi Khánh Diệp (Hỗ trợ)
Cập nhật/ Chỉnh sửa: |  | 2013-05-14
No./ STT | Functions/ Chức năng | Descriptions/ Mô tả chi tiết | Link Page/ Trang liên kết | Notes/ Ghi chú
THƯ VIỆN SAP
1 | Home/ Trang chủ | Liệt kê Menu Bar: Trang chủ, Thư viện SAP/ Thảo luận/ Kinh nghiệm/ Chuyên môn/ Tìm kiếm)
2 | Thư viện SAP/ SAP Library | Trang thư viện các vấn đề liên quan đến SAP: Lỗi, cách xử lý, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn sử dụng
2.1 | Các lỗi thường gặp | Tập hợp tất cả các lỗi và giải pháp đã được xử lý, thông tin kế thừa từ hệ thống ITS (Issue Tracking System) một cách định kỳ và tự động
2.1.1 | Tích Hợp | Tập hợp các vấn đề mang tính chất chung nhất trong hệ thống SAP
2.1.2 | Phân hệ | Tập hợp các vấn đề cụ thể xảy ra trong từng phân hệ
2.1.2.1 | FI
2.1.2.2 | CO
2.1.2.3 | MM
2.1.2.4 | SD
2.1.2.5 | PS
2.1.2.6 | PP
2.1.2.7 | PM
2.1.2.8 | QM
2.1.2.9 | TRM
2.1.2.10 | IM
2.1.2.11 | FM
2.1.2.12 | RE-FX
2.2 | Tài liệu hướng dẫn | Thư viện về các loại tài liệu hướng dẫn, tham khảo
2.2.1 | Hướng dẫn nhập liệu SAP
2.2.2 | Hướng xem báo cáo (Standard & RICEF)
2.2.3 | Hướng xem báo cáo BOBJ
2.2.4 | Hướng xem báo cáo BPC
2.2.5 | Tài liệu tham khảo
2.2.6 | …
2.3 | Tìm kiếm/ Search | Cho phép tìm kiếm theo: Chủ đề, Tiêu đề, Nội dung, Giải pháp …
3 | Thảo luận/ Discuss - Kinh Nghiệm | Trang thảo luận các chủ đề khác nhau liên quan đến SAP hoặc các lĩnh vực chuyên môn khác
2.1.1 | Tổng thể | Thảo luận các vấn đề chung SAP
2.1.2 | Phân hệ | Thảo luận các vấn đề chi tiết theo Phân hệ
2.1.2.1 | FI
2.1.2.2 | CO
2.1.2.3 | MM
2.1.2.4 | SD
2.1.2.5 | PS
2.1.2.6 | PP
2.1.2.7 | PM
2.1.2.8 | QM
2.1.2.9 | TRM
2.1.2.10 | IM
2.1.2.11 | FM
2.1.2.12 | RE-FX
4 | Chuyên môn/ Expertise | Các tài liệu chuyên môn cho mục đích tham khảo
5.1 | Các chương trình học và hội thảo SAP | Cập nhật thường xuyên các chương trình đào tạo từ SAP, các hội thảo, sự kiện
5.2 | Kỹ năng sử dụng Office (Word, Excel)
5.3 | Hướng dẫn sử dụng MS Outlook
5.4 | Hướng dẫn sử dụng MS Visio
5.5 | Nghiệp vụ | Các tài liệu chuyên môn trong các lĩnh vực thương mai, kinh doanh, sản xuất. Tài liệu chuyên môn từng phần hành nghiệp vụ trong một hệ thống (SAP)
5 | Bản tin nội bộ | Cập nhật những bản tin nội bộ của HAGL, eBiz Team

## Gantt Plan
Month |  | May |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug
Week |  | W20-25 | W27-31 | W03-08 | W10-15 | W17-22 | W24-29 | W01-06 | W08-13 | W15-20 | W22-27 | W29-03
I | Thư viện SAP/ SAP Library
II | Thảo luận/ Discussion
III | Chuyên môn/ Expertise
IV | Bản tin nội bộ/ eBiz Highlight