## Hoja1
ID tarea | ID tarjeta (User Story ID) | Nombre: | Fecha de Entrega: | Fecha inicio: | Fecha fin: | Horas estimadas: | Horas actuales: | Asignada a: | Observaciones:
1 | 15 | Alta producto | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-13 | 8 | 15.45 | - | El usuario con privilegios de administración podrá dar de alta productos para su venta
1.1 | 15 | Campos del formulario | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.75 | Juan Antonio | Investigacion y realizacion
1.2 | 15 | Vista del formulario (HTML) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1 | 3 | Álvaro
1.3 | 15 | Validación de datos con JavaScript | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.25 | Juan Antonio | Investigacion y realizacion
1.4 | 15 | Validación de datos en servidor | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1 | 1.5 | Carlos | Creacion de todas las funciones de validacion de datos
1.5 | 15 | Persistencia (App Engine) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.7 | Fausto
1.6 | 15 | Vista de la tabla de productos | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1.5 | 3 | Álvaro
1.7 | 15 | Recuperación de los productos del mecanismo de persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 2 | 4 | Manuel
1.8 | 15 | Creación de la clase Java (atributos y métodos básicos) | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.75 | Nicolas
1.9 | 15 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-13 | 1 | 1.5 | Manuel
2 | 27 | Alta proveedor | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-13 | 6.5 | 9.75 | - | El usuario administrador será capaz, a través de un formulario, de registrar en el sistema un nuevo proveedor
2.1 | 27 | Campos del formulario | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.2 | Juan Antonio | Reutilizacion de codigo
2.2 | 27 | Vista del formulario (HTML) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1.5 | 2 | Álvaro
2.3 | 27 | Validación de datos con JavaScript | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.1 | Juan Antonio | Reutilizacion de codigo
2.4 | 27 | Validación de datos en servidor | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1 | 0.2 | Carlos | Reutilizacion de codigo
2.5 | 27 | Persistencia (App Engine) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.5 | Fausto
2.6 | 27 | Vista de la tabla de proveedores | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1.5 | 3 | Álvaro
2.7 | 27 | Recuperación de los proveedores del mecanismo de persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1.5 | 2 | Manuel
2.8 | 27 | Creación de la clase Java (atributos y métodos básicos) | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.75 | Nicolas
2.9 | 27 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-13 | 1 | 1 | Manuel
3 | 2 | Alta usuario | 2013-11-14 | 2013-10-08 | 2013-11-11 | 3 | 4.2 | - | El usuario administrador, para dar de alta nuevos usuarios, deberá indicar el número de licencia al que quedará vinculado. Se podrá realizar siempre y cuando la licencia no esté ya en uso o haya caducado.
3.1 | 2 | Campos del formulario | 2013-11-14 | 2013-10-08 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
3.2 | 2 | Vista del formulario (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-08 | 2013-11-11 | 0.5 | 1 | Álvaro
3.3 | 2 | Validación de datos con JavaScript | 2013-11-14 | 2013-10-08 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.5 | Álvaro
3.4 | 2 | Validación de datos en servidor | 2013-11-14 | 2013-10-08 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.25 | Carlos
3.5 | 2 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.2 | Fausto
3.6 | 2 | Creación de la clase Java (atributos y métodos básicos) | 2013-11-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.75 | Nicolas
3.7 | 2 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 | 2 | Manuel
4 | 20 | Alta almacen | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-13 | 7 | 7.7 | - | Un usuario administrador puede registrar un nuevo almacén para la tienda
4.1 | 20 | Campos del formulario | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.2 | Juan Antonio | Reutilizacion de codigo
4.2 | 20 | Vista del formulario (HTML) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1 | 1.5 | Álvaro
4.3 | 20 | Validación de datos con JavaScript | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.1 | Juan Antonio | Reutilizacion de codigo
4.4 | 20 | Validación de datos en servidor | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1 | 0.2 | Carlos | Reutilizacion de codigo
4.5 | 20 | Persistencia (App Engine) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 0.5 | 0.2 | Fausto
4.6 | 20 | Vista de la tabla de proveedores | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1.5 | 3 | Álvaro
4.7 | 20 | Recuperación de los proveedores del mecanismo de persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1.5 | 1 | Manuel
4.8 | 20 | Creación de la clase Java (atributos y métodos básicos) | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.5 | Nicolas
4.9 | 20 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-13 | 0.5 | 1 | Manuel
5 | 3 | Login usuario | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-13 | 3.25 | 4.5 | - | Para entrar en la aplicación el usuario deberá introducir un nombre de usuario y una contraseña en un formulario
5.1 | 3 | Campos del formulario | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-13 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
5.2 | 3 | Vista del formulario (HTML) | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 1 | 2.5 | Álvaro
5.3 | 3 | Validación de datos con JavaScript | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-11 | 0.25 | 0.25 | Juan Antonio | Reutilizacion de codigo
5.4 | 3 | Validación de datos en servidor | 2013-10-14 | 2013-10-08 | 2013-10-11 | 1 | 0.5 | Carlos | Reutilizacion de codigo
5.5 | 3 | Creación de la clase Java (atributos y métodos básicos) | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.25 | 0.5 | Nicolas
5.6 | 3 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-13 | 0.5 | 0.5 | Manuel
6 | 24(18.1) | Registrar pedido a proveedor | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-10-16 | 4.25 | 6.25 | - | El usuario puede solicitar la compra (pedido) de nuevos productos a un proveedor registrado previamente en el sistema
6.1 | 24(18.1) | Campos del formulario | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-10-14 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
6.2 | 24(18.1) | Vista del formulario (HTML) | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-10-15 | 1.5 | 2.5 | Álvaro
6.3 | 24(18.1) | Validación de datos con JavaScript | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-10-15 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
6.4 | 24(18.1) | Validación de datos en servidor | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-10-16 | 1 | 0.5 | Carlos | Reutilizacion de codigo
6.5 | 24(18.1) | Creación de la clase Java (atributos y métodos básicos) | 2013-10-17 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | 0.25 | 0.25 | Manuel
6.6 | 24(18.1) | Persistencia (App Engine) | 2013-10-17 | 2013-10-08 | 2013-10-13 | 0.5 | 0.5 | Fausto
6.7 | 24(18.1) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-10-17 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | 0.5 | 2 | Manuel | problemas con json
7 | 0 | Sistema de control de versiones | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-13 | 7.15 | 13.8 | - | Un miembro del equipo de desarrollo enviará una invitación vía email al cliente indicándole la forma de acceso al repositorio y recibirá un OK por parte de este cuando lo haya comprobado.
7.1 | 0 | Creación del repositorio y envío de invitaciones al equipo de desarrollo | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.5 | 1 | Manuel | falta de e-mails
7.2 | 0 | Creación de los branch | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 3 | 3.5 | Fausto | Problemas con la conexión en el CEU
7.3 | 0 | Puesta en marcha de Mercurial en todos los ordenadores empleados en el desarrollo | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-13 | 3 | 8 | Equipo
7.4 | 0 | Instrucciones del uso del repositorio y de instalación de herramientas | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-12 | 0.5 | 1 | Fausto | No estaban previstas algunas ampliaciones de la wiki
7.5 | 0 | Enviar invitación al cliente | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.1 | 0.25 | Manuel | Reenviado el 10/10/2013
7.6 | 0 | Recibir aceptación del cliente | 2013-10-14 | 2013-10-07 | 2013-10-11 | 0.05 | 0.05 | Manuel
8 | 14 | Desarrollo en Java y con entorno de desarrollo Eclipse | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 7 | 9 | -
8.1 | 14 | Instalación de Eclipse en todos los ordenadores empleados en el desarrollo | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 3 | 3.5 | Equipo
8.2 | 14 | Instalación de App Engine en todos los ordenadores empleados en el desarrollo | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1.5 | 2.5 | Equipo
8.3 | 14 | Instalación del JDK y JRE | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1.5 | 1.5 | Equipo
8.4 | 14 | Instalación del plugin de Mercurial para Eclipse | 2013-10-14 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 | 1.5 | Equipo
9 | 46 | Pantalla de denegación de privilegios | 2013-10-21 | 19/10/2013 | 19/10/2013 | 0.5 | 0.5 | -
9.1 | 46 | Diseño de la ventana | 2013-10-21 | 19/10/2013 | 19/10/2013 | 0.5 | 0.5 | Álvaro
10 | 48 (10.5) | Consultar proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 1.5 | 1.75 | -
10.1 | 48 (10.5) | Pantalla con la lista (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-15 | 0.5 | 0.5 | Álvaro
10.2 | 48 (10.5) | Conexión entre pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 0.5 | 0.75 | Manuel | Problemas de casting
10.3 | 48 (10.5) | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-14 | 0.5 | 0.5 | Fausto
11 | 28 | Editar proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 4.25 | 3.55 | -
11.1 | 28 | Modificar Pantalla Proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-09 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
11.2 | 28 | Campos del formulario | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1.5 | 1 | Carlos
11.3 | 28 | Vista del formulario (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.5 | 1 | Álvaro
11.4 | 28 | Validación de datos con JavaScript | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Juan Antonio
11.5 | 28 | Validación de datos en servidor | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1 | 0.75 | Juan Antonio
11.6 | 28 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Fausto
11.7 | 28 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 0.5 | 0.25 | Nicolas
12 | 29 | Borrar proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.65 | 0.65 | -
12.1 | 29 | Modificar pantalla Proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-09 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
12.2 | 29 | Conexión entre acción en pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.25 | 0.25 | Nicolas
12.3 | 29 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.15 | 0.15 | Fausto
13 | 49(8.5) | Consultar productos | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 1.5 | 0.75 | -
13.1 | 49(8.5) | Pantalla con la lista (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-15 | 0.5 | 0.25 | Álvaro
13.2 | 49(8.5) | Conexión entre pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 0.5 | 0.25 | Manuel
13.3 | 49(8.5) | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-14 | 0.5 | 0.25 | Fausto
14 | 16 | Editar productos | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 3.5 | 2.75 | -
14.1 | 16 | Modificar Pantalla Productos | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Carlos
14.2 | 16 | Campos del formulario | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1.5 | 0.5 | Carlos
14.3 | 16 | Vista del formulario (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Carlos
14.4 | 16 | Validación de datos con JavaScript | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Juan Antonio
14.5 | 16 | Validación de datos en servidor | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 0.75 | Juan Antonio
14.6 | 16 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Fausto
14.7 | 16 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.5 | 0.5 | Nicolas
15 | 17 | Borrar productos | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.75 | 0.9 | -
15.1 | 17 | Modificar pantalla productos | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.25 | 0.5 | Álvaro
15.2 | 17 | Conexión entre acción en pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-09 | 0.25 | 0.25 | Nicolas
15.3 | 17 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Fausto
16 | 50(9.6) | Consultar almacenes | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 0.75 | 0.75 | -
16.1 | 50(9.6) | Pantalla con la lista (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-15 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
16.2 | 50(9.6) | Conexión entre pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 0.25 | 0.25 | Manuel
16.3 | 50(9.6) | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-14 | 0.25 | 0.25 | Fausto
17 | 21 | Editar almacenes | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 3.5 | 1.7 | -
17.1 | 21 | Modificar Pantalla Almacenes | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Carlos
17.2 | 21 | Campos del formulario | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1.5 | 0.5 | Carlos
17.3 | 21 | Vista del formulario (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Carlos
17.4 | 21 | Validación de datos con JavaScript | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Juan Antonio
17.5 | 21 | Validación de datos en servidor | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 0.25 | Juan Antonio
17.6 | 21 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Fausto
17.7 | 21 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.5 | 0.25 | Nicolas
18 | 22 | Borrar almacenes | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1 | 1 | -
18.1 | 22 | Modificar pantalla almacenes | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
18.2 | 22 | Conexión entre acción en pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.25 | 0.25 | Nicolas
18.3 | 22 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 0.5 | Juan Antonio
19 | 51(18.4) | Consultar pedidos a proveedores (consulta contra un solo proveedor) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1.5 | 1.9 | -
19.1 | 51(18.4) | Pantalla con la lista (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
19.2 | 51(18.4) | Conexión entre pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.25 | 0.15 | Manuel
19.3 | 51(18.4) | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1 | 1.5 | Fausto
20 | 52(18.5) | Editar pedidos a proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 2.9 | 2.15 | -
20.1 | 52(18.5) | Modificar Pantalla Pedidos a Proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.15 | Carlos
20.2 | 52(18.5) | Campos del formulario | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 1 | 0.5 | Carlos
20.3 | 52(18.5) | Vista del formulario (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Carlos
20.4 | 52(18.5) | Validación de datos con JavaScript | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.15 | 0.25 | Juan Antonio
20.5 | 52(18.5) | Validación de datos en servidor | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.25 | 0.25 | Juan Antonio
20.6 | 52(18.5) | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 0.5 | Fausto
20.7 | 52(18.5) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.5 | 0.25 | Nicolas
21 | 53(18.6) | Borrar pedidos a proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.9 | 0.65 | -
21.1 | 53(18.6) | Modificar pantalla Pedidos a Proveedores | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-09 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
21.2 | 53(18.6) | Conexión entre acción en pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.15 | 0.15 | Manuel
21.3 | 53(18.6) | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 0.25 | Fausto
22 | 26 | Historial de pedidos realizados | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 0.75 | 1.25 | -
22.1 | 26 | Pantalla con la lista (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-15 | 0.25 | 0.5 | Álvaro | Más complicado de lo estimado
22.2 | 26 | Conexión entre pantalla y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-16 | 0.25 | 0.25 | Manuel
22.3 | 26 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-10-14 | 0.25 | 0.5 | Fausto | Más complicado de lo estimado
23 | 41 | Compatibilidad con lectores de códigos de barras | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 0.75 | 0.75 | -
23.1 | 41 | Adquirir lector de código de barras para pruebas | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
23.2 | 41 | Actualizar pantallas para incorporar la funcionalidad | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-10 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
23.3 | 41 | Actualizar código para incorporar la funcionalidad | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 0.25 | 0.25 | Álvaro
24 | - | Añadir historia de usuario de TPV | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 0.25 | 0.25 | -
24.1 |  | Añadir historia a las UserStory | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-13 | 0.25 | 0.25 | Carlos
25 | 9 | Privilegios de usuarios personalizables | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 6.5 | 6.75 | -
25.1 | 9 | Campos de la pantalla de creación de privilegios | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 1 | 1.5 | Manuel
25.2 | 9 | Vista de la pantalla de creación de privilegios (HTML) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 0.5 | 0.5 | Manuel
25.3 | 9 | Actualizar pantallas necesarias para incorporar la funcionalidad | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 2 | 1.5 | Manuel
25.4 | 9 | Validación de datos con JavaScript | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.5 | Manuel
25.5 | 9 | Validación de datos en servidor | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 0.25 | 0.25 | Manuel
25.6 | 9 | Actualizaciones necesarias en las clases del modelo | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-11 | 1.5 | 1 | Manuel
25.7 | 9 | Persistencia (App Engine) | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 0.5 | Fausto
25.8 | 9 | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-11-14 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 0.5 | 1 | Manuel
26 | 4(2.3) | Modificar datos de usuario | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.5 | 0.5 | -
26.1 | 4(2.3) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
26.2 | 4(2.3) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
26.3 | 4(2.3) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.5 | 0.5 | Nicolas | Añadido función getUserByID en la clase persistenceJDBC
26.4 | 4(2.3) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
27 | 5(2.4) | Dar de baja a usuarios | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.15 | -
27.1 | 5(2.4) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
27.2 | 5(2.4) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.25 | 0.15 | Nicolas | El parametro es un integer (distinto de las otras clases tipo "delete") (en la clase persistenceJDBC)
27.3 | 5(2.4) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
28 | 11(7.1) | Alta de tienda | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.25 | -
28.1 | 11(7.1) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
28.2 | 11(7.1) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
28.3 | 11(7.1) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  | 0.25 | 0.25 | Nicolas
28.4 | 11(7.1) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
29 | 12(7.2) | Modificar datos de una tienda | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.25 | -
29.1 | 12(7.2) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
29.2 | 12(7.2) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
29.3 | 12(7.2) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.25 | 0.25 | Nicolas | Añadido función getStoreByID en la clase persistenceJDBC, tambien updateStore
29.4 | 12(7.2) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
30 | 13(7.3) | Dar de baja a una tienda | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.2 | -
30.1 | 13(7.3) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
30.2 | 13(7.3) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.25 | 0.2 | Nicolas | Añadido función deleteStore en la clase persistenceJDBC
30.3 | 13(7.3) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
31 | 31(11.1) | Emisión de tickets y facturas electrónicas en PDF | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0 | 0 | -
31.1 | 31(11.1) | Botón para realizar esta acción en Cliente | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
31.2 | 31(11.1) | Conexión entre formulario y generación de factura | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
31.3 | 31(11.1) | Generación de factura en PDF (FacturaTato 2000) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Fausto
31.3 | 31(11.1) | Envío de factura en PDF al email del cliente | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Fausto
32 | 34(11.4) | Alta de clientes | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.15 | -
32.1 | 34(11.4) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
32.2 | 34(11.4) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
32.3 | 34(11.4) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.25 | 0.15 | Nicolas
32.4 | 34(11.4) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
33 | 35(11.5) | Modificación de clientes | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.25 | -
33.1 | 35(11.5) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
33.2 | 35(11.5) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
33.3 | 35(11.5) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.25 | 0.25 | Nicolas | Añadido función getClientByID en la clase persistenceJDBC, tambien updateClient
33.4 | 35(11.5) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
34 | 36(11.6) | Dar de baja a clientes | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0.15 | -
34.1 | 36(11.6) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
34.2 | 36(11.6) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 | 2013-12-12 | 0.25 | 0.15 | Nicolas | Añadido función deleteClient en la clase persistenceJDBC
34.3 | 36(11.6) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
35 | 54(19.1) | Agregar producto a una venta | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0 | -
35.1 | 54(19.1) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
35.2 | 54(19.1) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
35.3 | 54(19.1) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  | 0.25 |  | Nicolas
35.4 | 54(19.1) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
36 | 55(19.2) | Actualización de productos de una venta | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0 | -
36.1 | 55(19.2) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
36.2 | 55(19.2) | Validación de datos en cliente y en servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos | getSaleByID + updateSale en persistenceJDBC
36.3 | 55(19.2) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  | 0.25 |  | Nicolas
36.4 | 55(19.2) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
37 | 56(19.3) | Borrar producto de una venta | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0 | -
37.1 | 56(19.3) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
37.2 | 56(19.3) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  | 0.25 |  | Nicolas
37.3 | 56(19.3) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
38 | 57(19.4) | Confirmar venta | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0 | -
38.1 | 57(19.4) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
38.2 | 57(19.4) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  | 0.25 |  | Nicolas
38.3 | 57(19.4) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
39 | 58(19.5) | Cancelar venta | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0.25 | 0 | -
39.1 | 58(19.5) | Pantalla y envío de peticiones a servidor | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
39.2 | 58(19.5) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  | 0.25 |  | Nicolas
39.3 | 58(19.5) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio
40 | 59(20) | Migración de la aplicación de App Engine a PostgreSQL | 2013-12-16 | 2013-11-25 | 2013-12-15 | 15 | 21.5 | -
40.1 | 59(20) | Realizar modelo lógico, físico y scripts de la nueva base de datos | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 3 | 4 | Manuel
40.2 | 59(20) | Migrar Áreas Accesibles | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 0.5 | 1 | Manuel
40.3 | 59(20) | Migrar Clientes | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 1 | 0.5 | Manuel
40.4 | 59(20) | Migrar Pedidos | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 1 | 3.5 | Manuel
40.5 | 59(20) | Migrar Productos | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 2 | 3 | Manuel
40.6 | 59(20) | Migrar Proveedores | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 1 | 1.5 | Manuel
40.7 | 59(20) | Migrar Ventas | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 1.5 | 1 | Manuel
40.8 | 59(20) | Migrar Carritos | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 1 | 3 | Manuel
40.9 | 59(20) | Migrar Tiendas | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 0.5 | 2 | Manuel
40.10 | 59(20) | Migrar Usuarios | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 1 | 0.5 | Manuel
40.11 | 59(20) | Migrar Privilegios de Usuario | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 0.5 | 0.5 | Manuel
40.12 | 59(20) | Migrar Almacenes | 2013-12-16 | 2013-11-26 | 2013-12-15 | 2 | 1 | Manuel
41 | 60(21) | Workflow de facturas | 2013-12-16 | 2013-11-25 |  | 0 | 0 |  | Listado de las ventas confirmadas/anuladas y con factura enviada (Tabla Bill de la BBDD)
41.1 | 60(21) | Pantalla de Workflow de facturas | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Álvaro
41.2 | 60(21) | Conexión entre formulario y persistencia | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Carlos
41.3 | 60(21) | Persistencia (PostgreSQL) | 2013-12-16 | 2013-12-01 |  |  |  | Juan Antonio